## Backlog
BACKLOG

N °	Description	Priorité	Difficulté	Dépendances	Sprint
1	En tant que «User» j'aimerais avoir un espace de connexion dans l'objectif d'avoir un système de hiérarchie	A	3		1
2	En tant que « Product Owner » j'aimerais avoir une interface permettant de gérer le backlog	A	5		1
3	En tant que « Scrum Master » j'aimerais diviser une user story en une ou plusieurs tâches	A	3		1
4	En tant que "Product owner/Scrum Master" j'aimerais que le diagramme de Gantt soit généré automatiquement à partir des tâches d'un sprint	A	5		1
5	En tant que « Product Owner » avoir accès au diagramme de burndown	A	3		1
6	En tant que « Product Owner » j'aimerais assigner un ou plusieurs Scrum Master à un projet	A	1	1	2
8	En tant que « Product Owner » j'aimerais pouvoir associer une liste de user stories à un « Scrum Master »	A	2	4	2
9	En tant que « Scrum Master » j'aimerais pouvoir créer des dépendances entre les tâches.	A	1	1	3
10	En tant que « Scrum Master » j'aimerais associer un dev à une tâche	A	2	3	3
11	En tant que « Scrum Master/Scrum Team » j'aimerais avoir la liste des commits de chaque tâche	A	5	3	2
13	En tant que « Product owner/Scrum Master » j'aimerais que le diagramme de PERT soit généré automatiquement à partir de la liste des taches d'un sprint	A	5	3	3
19	En tant que « Scrum Master » j'aimerais notifier le Product Owner à la fin de Sprint	B	2		3
22	En tant que «Scrum Team » j'aimerais notifier le Scrum Master à la fin de chaque tâche pour qu'il puisse les valider	C	2	3	3
7	En tant que « Procuct Owner » j'aimerais associer un sprint à un « Scrum Master »	A	1		4
12	En tant que « Scrum Master » j'aimerais avoir une interface pour gérer le Kanban.	A	5		4
14	En tant que «Scrum Team» j'aimerais avoir l'accès au Kanban afin de gérer mes tâches	A	3	3	4
15	En tant que « Scrum Master » j'aimerais avoir une interface pour gérer la Scrum Team	A	2		4
16	En tant que « Scrum Master » j'aimerais valider une ou plusieurs tâches	A	2	1	4
17	En tant que « Scrum Master » je souhaite générer automatiquement les sprints à partir du backlog et des affectations des US	A	3	2	4
18	En tant que « Product Owner » j'aimerais avoir une interface permettant de créer un ou plusieurs projets	B	3		5
20	En tant que « Scrum Master » j'aimerais notifier le Product Owner afin de proposer une dépendance et une difficulté à une ou plusieurs User Story	C	2	2	5
21	En tant que « Product Owner » j'aimerais pouvoir associé une difficulté et une dépendance à chaque User Story en fonction des propositions des Scrum Masters	C	2	20	5

Sprints				FAIT
				A FAIRE
Sprint 1	1, 2, 3, 4, 5			EN COURS
Sprint 2	6, 8, 11
Sprint 3	9, 10, 13 , 19,22
Sprint 4	7,12,14,15, 16, 17
Sprint 5	18,20, 21 + US techniques ( intégration + tests ) + vue

## Sprint_1
User story	Taches
En tant que «User» j'aimerais avoir un espace de connexion dans l'objectif d'avoir un système de hiérarchie	1) Table (0.5) / 2) View (1) / 3) Système de session (1) [1] / 4) Tests E2E (0.5) [1, 2, 3]
En tant que « Scrum Master » j'aimerais diviser une user story en une ou plusieurs tâches	5) Table (0.5) / 6) view (1) / 7) Création/Modification/Suppression Tâche (0.5) [5] / 8) Association à une US (0.5) [5] / 9) Tests E2E (0.5) [5, 6, 7, 8]
En tant que « Product Owner » avoir accès au diagramme de burndown	10) Récupération données validation, plus n°sprint , plus N°equipes associées (0.5) / 11) calculer le graphe par équipe , plus pour le backlog (1 ) / 12) view (1) / 13) Tests E2E (0.5) [10, 11, 12, 13]
En tant que « Product Owner » j'aimerais avoir une interface permettant de gérer le backlog	15) Créer Tables (0.5) / 16) view (1.5) / 17) Ajouter/Modifier/Supprimer US (1) [15] / 18) Ajout Prio, difficulté, ID (0.5) [15] / 19) Tri par prio (1) [15, 18] / 20) Tests E2E (0.5) [15, 16, 17, 18, 19]

## Sprint2
User story	Taches
En tant que « Product Owner » avoir accès au diagramme de burndown	1-10) Récupération données validation, plus n°sprint , plus N°equipes associées (0.5) / 1-11) calculer le graphe par équipe , plus pour le backlog (1 ) / 1-12) view (1) / 1-13) Tests E2E (0.5) [10, 11, 12, 13]
En tant que « Product Owner » j'aimerais assigner un ou plusieurs Scrum Master à un projet	2-1) Récupérer les SM (0.2) / 2-2) Récupérer les projets (0.2) / 2-3) Assigner un Projet à un SM (0.1) [2-1 , 2-2] / 2-4) Vue (0,2) [2-1 ,2-2 ] / 2-5) Test E2E (0.3)
En tant que « Procuct Owner » j'aimerais associer un sprint à un « Scrum Master »	2-6) Récupérer les sprint (0.2) / 2-7) Associer un sprint à un SM (0.1) [2-1 , 2-6] / 2-8) Vue (0,4) [1 , 6 ] / 2-9) Test E2E (0.3)
En tant que « Product Owner » j'aimerais pouvoir associer une liste de user stories à un « Scrum Master »	2-10) Récupérer les US (0.2) / 2-11) Associer une US à un SM (0.1) [2-1 , 2-10] / 2-12) Vue (0,4) [2-1,2-10] / 2-13) Test E2E (0.3)
En tant que « Scrum Master » j'aimerais pouvoir créer des dépendances entre les tâches.	2-14) Récupérer les tâches (0.2) / 2-15) Associer une dépendance à une tâche (0.1) [2-14] / 2-16) Vue (0,4) [2-14] / 2-17) Test E2E (0.3)
En tant que « Scrum Master » j'aimerais associer un dev à une tâche	2-18) Récupérer les développeurs (0.2) / 2-19) Associer une tâche à un dev (0.1) [2-14 , 2-18] / 2-20) Vue (0,4) [2-14, 2-18] / 2-21) Test E2E (0.3)
En tant que « Scrum Master/Scrum Team » j'aimerais avoir la liste des commits de chaque tâche	2-22) Créer un lien avec l'API de GIT et gérer l'identification auprès de github (1) / 2-23) Créer le fichier de pré-commit (1) / 2-24) Récupérer tous les messages des commits du projet (0.5)[2-22] / 2-25) parser les commits pour récupérer le(s) tag(s) de la/des tâche(s) associée(s) (1) [2-24] / 2-26) Mapper les tâches et les commits (0.5)[2-25] / 2-27) Vue (0.5) [2-25] / 2-28) Test E2E (0.5)

## Sprint 3
User story	Taches
En tant que «Scrum Team » j'aimerais notifier le Scrum Master à la fin de chaque tâche pour qu'il puisse les valider	3-1) Interface pour envoyer une notification (0,5) / 3-2) Interface pour lister les notification (0,5) / 3-3) Interface pour recevoir la reponse (0,5) / 3-4) Model (Notification) (1) / 3-5) Test E2E (0,5)
En tant que « Procuct Owner » j'aimerais associer un sprint à un « Scrum Master »	2-6) Récupérer les sprint (0.2) / 2-7) Associer un sprint à un SM (0.1) [2-6] / 2-8) Vue (0,4) / 2-9) Test E2E (0.3)
En tant que « Product owner/Scrum Master » j'aimerais que le diagramme de PERT soit généré automatiquement à partir de la liste des taches d'un sprint	3-10) Récupérer les taches (0,5) / 3-11) Construire le graphe de pert (2) [3-10] / 3-12) Calculer les coûts (1) [3-11] / 3-13) Exporter en dot ou png (1) [3-12]
En tant que « Scrum Master » j'aimerais pouvoir créer des dépendances entre les tâches.	2-14) Récupérer les tâches (0.2) / 2-15) Associer une dépendance à une tâche (0.1) [2-14] / 2-16) Vue (0,4) [2-14] / 2-17) Test E2E (0.3)
En tant que « Scrum Master » j'aimerais associer un dev à une tâche	2-18) Récupérer les développeurs (0.2) / 2-19) Associer une tâche à un dev (0.1) [2-14 , 2-18] / 2-20) Vue (0,4) [2-14, 2-18]
En tant que « Scrum Master » j'aimerais notifier le Product Owner à la fin de Sprint	3-21) Interface pour envoyer une notification (0,5) / 3-22) Interface pour lister les notification (0,5) / 3-23) Interface pour recevoir la reponse (0,5) / 3-24) Model (Notification) (1)

## Sprint 4
User story	Taches
En tant que « Procuct Owner » j'aimerais associer un sprint à un « Scrum Master »	4-1) récupérer les scrum Master (0,1) / 4-2) Récupérer les sprint (0,1) / 4-3) Associer SM et sprint [4-1, 4-2 ] (0,1) / 4-4) Vue (0,4) / 4-5) Tests [4-3] (0,3)	1
En tant que « Scrum Master » j'aimerais avoir une interface pour gérer le Kanban.	4-6) Récupérer le sprint associé au Kanban (0,2) / 4-7) Récupérer les tâches associé au sprint [4-6] (0,2) / 4-8) Interface d'ajout des tâches sur le kanban, liée au mode (2,5) / 4-9) lier la vue et le model [4-8] (2) / 4-10) Tests [4-9] (0,5)	5
En tant que «Scrum Team» j'aimerais avoir l'accès au Kanban afin de gérer mes tâches	4-11) Interface de modification de status des tâches (1,5) / 4-12) Lier la vue et le model [4-11] (1) / 4-13) Tests [4-12] (0,5)	3
En tant que « Scrum Master » j'aimerais avoir une interface pour gérer la Scrum Team	4-14) Récupérer les Développeur (0,1) / 4-15) associer un developpeur à une équipe [4-14] (0,3) / 4-16) Vue (1) / 4-17) Tests [4-16] (0,6)	2
En tant que « Scrum Master » j'aimerais valider une ou plusieurs tâches	4-18) Récupérer les tâches dont le statut est « en cours de / Validation »(0,2) / 4-19) interface de validation [4-18] (1,5) / 4-20) Tests [4-19] (0,3)	2
En tant que « Scrum Master » je souhaite générer automatiquement les sprints à partir du backlog et des affectations des US	4-21) Récupérer les taches, leurs dépendances / et leur difficulté. (0,4) / 4-22) Algorithme de Génération de sprints [4-21] (1,5) / 4-23) Interface de modification d'un sprint (1) / 4-24) Tests [4-22, 4-23] (0,6)	3

## Gantt S3_2
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
Développeur 1	Tache 3-4	Tache 3-3	Tache 3-2	Tache 3-1	Tache 3-25	Tache 3-24	Tache 3-23
Développeur 2	Tache 3-10	Tache 3-11	Tache 3-12	Tache 3-13	Tache 3-5	Tache 3-22
Développeur 3	Tache 2-18	Tache 2-16	Tache 2-15	Tache 2-6	Tache 2-7	Tache 2-8	Tache 2-21
Développeur 4	Tache 2-14	Tache 2-19	Tache 2-20	Tache 2-17	Tache 2-10		Tache 2-9

## Feuille7
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
Développeur 1	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-
Développeur 2	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-
Développeur 3	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-
Développeur 4	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-	Tâche 4-

## Gantt S3
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
Développeur 1	Tache 3-4	Tache 3-3	Tache 3-2	Tache 3-1	Tache 3-25	Tache 3-24	Tache 3-23
Développeur 2	Tache 3-10	Tache 3-11	Tache 3-12	Tache 3-13	Tache 3-5	Tache 3-22
Développeur 3	Tache 2-18	Tache 2-16	Tache 2-15	Tache 2-6	Tache 2-7	Tache 2-8	Tache 2-21
Développeur 4	Tache 2-14	Tache 2-19	Tache 2-20	Tache 2-17	Tache 2-10		Tache 2-9