## Backlog
BACKLOG

N °	Description	Priorité	Difficulté	Dépendances
1	En tant que «User» j'aimerais avoir un espace de connexion dans l'objectif d'avoir un système de hiérarchie	A	3
2	En tant que « Product Owner » j'aimerais avoir une interface permettant de gérer le backlog	A	5
3	En tant que « Scrum Master » j'aimerais diviser une user story en une ou plusieurs tâches	A	3
4	En tant que "Product owner/Scrum Master" j'aimerais que le diagramme de Gantt soit généré automatiquement à partir des tâches d'un sprint	A	5
5	En tant que « Product Owner » avoir accès au diagramme de burndown	A	3
6	En tant que « Product Owner » j'aimerais assigner un ou plusieurs Scrum Master à un projet	A	1	1
7	En tant que « Procuct Owner » j'aimerais associer un sprint à un « Scrum Master »	A	1
8	En tant que « Product Owner » j'aimerais pouvoir associer une liste de user stories à un « Scrum Master »	A	2	4
9	En tant que « Scrum Master » j'aimerais pouvoir créer des dépendances entre les tâches.	A	1	1
10	En tant que « Scrum Master » j'aimerais associer un dev à une tâche	A	2	3
11	En tant que « Scrum Master/Scrum Team » j'aimerais avoir la liste des commits de chaque tâche	A	5	3
12	En tant que « Scrum Master » j'aimerais avoir une interface pour gérer le Kanban.	A	5
13	En tant que « Product owner/Scrum Master » j'aimerais que le diagramme de PERT soit généré automatiquement à partir de la liste des taches d'un sprint	A	5	3
14	En tant que «Scrum Team» j'aimerais avoir l'accès au Kanban afin de gérer mes tâches	A	3	3
15	En tant que « Scrum Master » j'aimerais avoir une interface pour gérer la Scrum Team	A	2
16	En tant que « Scrum Master » j'aimerais valider une ou plusieurs tâches	A	2	1
17	En tant que « Scrum Master » je souhaite générer automatiquement les sprints à partir du backlog et des affectations des US	A	3	2
18	En tant que « Product Owner » j'aimerais avoir une interface permettant de créer un ou plusieurs projets	B	3
19	En tant que « Scrum Master » j'aimerais notifier le Product Owner à la fin de Sprint	B	2
20	En tant que « Scrum Master » j'aimerais notifier le Product Owner afin de proposer une dépendance et une difficulté à une ou plusieurs User Story	C	2	2
21	En tant que « Product Owner » j'aimerais pouvoir associé une difficulté et une dépendance à chaque User Story en fonction des propositions des Scrum Masters	C	2	20
22	En tant que «Scrum Team » j'aimerais notifier le Scrum Master à la fin de chaque tâche pour qu'il puisse les valider	C	2	3

Sprints				FAIT
				A FAIRE
Sprint 1	1, 2, 3, 4, 5			EN COURS
Sprint 2	6, 7, 8, 9, 10, 11
Sprint 3	12, 13 , 14
Sprint 4	15, 16, 17, 18, 19
Sprint 5	20, 21, 22 + US techniques ( intégration + tests ) + vue

## Sprint 1
User story	Taches
En tant que «User» j'aimerais avoir un espace de connexion dans l'objectif d'avoir un système de hiérarchie	1) Table (0.5) / 2) View (1) / 3) Système de session (1) [1] / 4) Tests E2E (0.5) [1, 2, 3]
En tant que « Scrum Master » j'aimerais diviser une user story en une ou plusieurs tâches	5) Table (0.5) / 6) view (1) / 7) Création/Modification/Suppression Tâche (0.5) [5] / 8) Association à une US (0.5) [5] / 9) Tests E2E (0.5) [5, 6, 7, 8]
En tant que « Product Owner » avoir accès au diagramme de burndown	10) Récupération données validation, plus n°sprint , plus N°equipes associées (0.5) / 11) calculer le graphe par équipe , plus pour le backlog (1 ) / 12) view (1) / 13) Tests E2E (0.5) [10, 11, 12, 13]
En tant que « Product Owner » j'aimerais avoir une interface permettant de gérer le backlog	15) Créer Tables (0.5) / 16) view (1.5) / 17) Ajouter/Modifier/Supprimer US (1) [15] / 18) Ajout Prio, difficulté, ID (0.5) [15] / 19) Tri par prio (1) [15, 18] / 20) Tests E2E (0.5) [15, 16, 17, 18, 19]

## Sprint2
User story	Taches
En tant que « Product Owner » avoir accès au diagramme de burndown	1-10) Récupération données validation, plus n°sprint , plus N°equipes associées (0.5) / 1-11) calculer le graphe par équipe , plus pour le backlog (1 ) / 1-12) view (1) / 1-13) Tests E2E (0.5) [10, 11, 12, 13]
En tant que « Product Owner » j'aimerais assigner un ou plusieurs Scrum Master à un projet	2-1) Récupérer les SM (0.2) / 2-2) Récupérer les projets (0.2) / 2-3) Assigner un Projet à un SM (0.1) [2-1 , 2-2] / 2-4) Vue (0,2) [2-1 ,2-2 ] / 2-5) Test E2E (0.3)
En tant que « Procuct Owner » j'aimerais associer un sprint à un « Scrum Master »	2-6) Récupérer les sprint (0.2) / 2-7) Associer un sprint à un SM (0.1) [2-1 , 2-6] / 2-8) Vue (0,4) [1 , 6 ] / 2-9) Test E2E (0.3)
En tant que « Product Owner » j'aimerais pouvoir associer une liste de user stories à un « Scrum Master »	2-10) Récupérer les US (0.2) / 2-11) Associer une US à un SM (0.1) [2-1 , 2-10] / 2-12) Vue (0,4) [2-1,2-10] / 2-13) Test E2E (0.3)
En tant que « Scrum Master » j'aimerais pouvoir créer des dépendances entre les tâches.	2-14) Récupérer les tâches (0.2) / 2-15) Associer une dépendance à une tâche (0.1) [2-14] / 2-16) Vue (0,4) [2-14] / 2-17) Test E2E (0.3)
En tant que « Scrum Master » j'aimerais associer un dev à une tâche	2-18) Récupérer les développeurs (0.2) / 2-19) Associer une tâche à un dev (0.1) [2-14 , 2-18] / 2-20) Vue (0,4) [2-14, 2-18] / 2-21) Test E2E (0.3)
En tant que « Scrum Master/Scrum Team » j'aimerais avoir la liste des commits de chaque tâche	2-22) Créer un lien avec l'API de GIT et gérer l'identification auprès de github (1) / 2-23) Créer le fichier de pré-commit (1) / 2-24) Récupérer tous les messages des commits du projet (0.5)[2-22] / 2-25) parser les commits pour récupérer le(s) tag(s) de la/des tâche(s) associée(s) (1) [2-24] / 2-26) Mapper les tâches et les commits (0.5)[2-25] / 2-27) Vue (0.5) [2-25] / 2-28) Test E2E (0.5)